## 项目计划
丽芙家居 LifeVC
项目背景 | 现在人们的生活条件不断的提高，所谓经济基础决定上层建筑，因为能吃饱穿暖，所以推求更高的生活品质，更便利的生活方式，所以各种类型，各种样式的电商网站层出不穷，并且电商类还有地位稳固的大拿，如淘宝、京东等，怎么样才能在这样的市场环境下更具有竞争力，才是网站能够生存下去的关键。 所以公司经过慎重考虑决定专精于一类型的商品，都说孩子与女人的钱最好赚，所以公司把主要针对的消费者是女性，但是衣服，化妆品等鱼龙混杂，竞争力大。在多方面考虑后把目光定位在家居方向，因为无论是真正有自己的房子，还是租房住，我们都希望有一个舒适的居住环境，而且一站式购齐所需的家居用品，更方便更高效。为了挺高竞争力，公司定位更好用、更快乐的家居用品，健康、清新、简单，一种你也能拥有的新鲜生活。LifeVC，一个源自欧洲灵感的家居品牌，始终坚持品质和人本精神。 很多人都会将它的产品，和欧洲健康、清新、简单的生活方式联系在一起，在LifeVC，这种生活方式被称之为“新鲜生活”。所以，无论是家具、家纺、洗漱用品、餐具炊具、家居饰品，LifeVC始终强调舒适、实用和简单的设计精神。在LifeVC，这句话已经融入到了他们的血液里：为家设计产品！网站的设计就是为了销售出产品，整体设计要符合简单，实用，舒适的理念（绿色系），主要的功能是购物车，支付，客服，商品详情，每个家庭都需要家居用品，客户面比较广，未来有不断扩大的可能。
项目设计 | 实现功能 |  | 1、登录注册：注册新用户的信息提交与保存，登录用户的用户信息数据的提取与验证
2、购物车：购物车功能的实现，产品数据的跨页面传值，购物车的结算以及增删改查的操作
3、模糊查询：用户搜索产品信息时，利用过滤器筛选出符合的内容并在页面上展示
4、时间管理：由于很多产品属于抢购产品，所以要进行倒计时的处理
| 项目模块 |  | 第一板块：首页 | 1、首页（包括轮播图及各种数据，插件实现轮播图，axios调取数据）
2、新品（商品列表页，axios调取数据，点击商品可进入商品详情页）
3、家务（关于家务的商品的分类，以及商品推荐，axios调取数据）
4、下厨（关于下厨的商品的分类，以及商品推荐，axios调取数据）
5、家居服（同上）
6、生活（同上）
7、软装（同上）
8、床品（同上）
9、工作和旅行（同上）
10、了解LifeVC（LifeVC的优势，自己写的json）
|  |  | 第二板块：全部产品 | 1、头部（背景色（#89BE48））
2、搜索框（搜索想要购买的商品）
3、实现模糊搜索（自己找的数据，与搜索框配合使用）
4、分类商品（axios调取数据）
|  |  | 第三板块：闲逛 | 1、头部（背景色（#89BE48））
2、商品详情（axios调取数据）
|  |  | 第四板块：购物车 | 1、头部（背景色（#89BE48））
2、后台调取数据存入购物车（axios从deployd里调取）
3、购物车增减删全选
4、实现后台数据deployd的同步增减删
|  |  | 第五板块：账户中心 | 1、登录注册页面（注册时存储注册的电话号用localStorage，并用axios存入后台，登录时与后台数据比对）
|  |  |  | 2、订单管理 |  | （1）待支付，待收货，待发货
（2）待评论，回复，退换货
（3）我的订单
|  |  |  | 3、优惠 |  | 我的优惠，现金积分，关于发票
|  |  |  | 4、其他管理 |  | （1）密码和登录信息
（2）老会员建议
（3）客户服务
（4）地址管理
项目工具 | webstrom开发代码，利用GIT管理代码，deployd
项目技术 | j原生JS，vue，axios，element-ui
项目标准 | w3c
任务规划及进度(7月29日--8月3日)
项目时间 | 具体工作内容 | [5 empty] | 是否完成
第一天(7-29) | 1、搭建框架（路由实现底部五项的切换） | [5 empty] | Y
| 2、实现首页部分二级路由（10项） | [5 empty] | Y
| 3、首页轮播图 | [5 empty] | Y
| 4、首页部分样式搭建 | [5 empty] | Y
| 5、axios调取接口数据填充页面 | [5 empty] | Y
| 6、自己写了了解Life部分的json接口 | [5 empty] | Y
| 7、加载中显示蒙版 | [5 empty] | Y
| 8、到一定高度出现top键，点击回到顶部 | [5 empty] | Y
第二天(7-30) | 1、全部产品页的静态搭建 | [5 empty] | Y
| 2、闲逛页的静态搭建（懒加载） | [5 empty] | Y
| 3、axios调取数据填充页面 | [5 empty] | Y
第三天(7-31) | 1、购物车页面的静态搭建 | [5 empty] | Y
| 2、我的部分页面的静态搭建 | [5 empty] | Y
| 3、模糊搜索商品（双向数据绑定） | [5 empty] | Y
第四天(8-1) | 1、实现注册，注册成功后localStorage保存注册的电话号，并传送到后台 | [5 empty] | Y
| 2、实现登陆，登录时获取后台的数据，进行比对，电话号和密码都正确才能登录 | [5 empty] | Y
| 3、部分类别商品点击跨页面传值实现列表页 | [5 empty] | Y
第五天(8-2) | 1、搜索跨页面传值 | [5 empty] | Y
| 2、搭建商品详情页面 | [5 empty] | Y
| 3、实现购物车操作功能 | [5 empty] | Y
第六天(8-3) | 1、完善购物车功能 | [5 empty] | Y
项目进行中的问题及解决方案
问题 |  |  |  |  | 解决方案
1.axios的数据得到，修改，上传与删除的问题 |  |  |  |  | post方式要写请求头，put，delete方式要传id
2、二级路由设置问题，点击有样式的改变 |  |  |  |  | 在路由配置里用children配置子路由，用activeClass控制被选中后的样式
3、axios获取数据后无法操作 |  |  |  |  | data里面要声明一下要v-for的内容，因为在axios中this的指向会改变，在axios之前声明一个变量等于this
4、已经抓到的接口文件的图片不显示 |  |  |  |  | 图片路径不对，在图片前面加上http://i.lifevccdn.com
5、登录注册时，在登录注册成功后，只要切换到其他页面在切换回来，登录的号就没有了 |  |  |  |  | vue只要切换页面就刷新，在登录或注册时用localStorage存入注册的手机号，然后在created里面判断存入的手机号有值的话，就显示这个值
6、从详情页加入购物车的去重问题 |  |  |  |  | 加入购物车时是向后台传送数据，传送之前先get到后台的数据，if后台数据的长度为0，直接post上去数据，否则便利后台的数据，看当前详情页商品名字在后台存在吗，存在数量加一，不存在get数据
7、因为在循环里判断值是否存在，有存在的项和不在的项，有一个不存在就会上传数据 |  |  |  |  | 在循环内把便利的值push到数组中，在循环外用indexOf的—1来判断不存在，并上传数据
8、点击全选，上面的也都选中，setAttribute不行 |  |  |  |  | this.$set(mag[s],"checked",true);
9、购物车加减点击一起加减 |  |  |  |  | e.target.nextElementSibling和e.target.previousElementSibling来控制
10、进入商品详情页返回后回到那一页的顶部 |  |  |  |  | 点击用sessionStorage存入scrollTop，created里if存在就setTimeout里让当前的高度为存的高度
接受： this.sel=this.$route.query.id;
组件（App.vue）
Tabbar.vue(下部切换) |  | home.vue（首页） |  | top.vue(头部)
|  |  |  | slipping（滑动） |  | Principal(首页),Product(新品)，Household(家务)，Cooking(下厨)，Homewear(家居服)，Livelihood(生活)，Soft(软装)，Bedding(床品)，Travel(旅行)，Know(了解LifeVC)
|  | all.vue(全部产品) |  | together(头部)，searchBox（搜索框），housekeeping（家务），dessert（下厨），clothing（家居服），live（生活），trim（软装），textile（床品），worker（工作和旅行）
|  | time.vue(闲逛) |  | idle.vue (头部)
circumstantial.vue(商品详情)
|  | car.vue(购物车) |  | shoppingtrolley(头部)
merchandise(购物车详情)
|  | mine.vue(我的) |  | account（头部），backdrop（背景，登录注册），pending（处理项），indent（我的订单），favorable（优惠券），information（信息 ）
listcolumn.vue（列表页）
|  | detailpage.vue(详情页) |  | cephasolome（头部），playbyplay（商品详情）
数据接口
分类 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/contents/NavgitaionCategories?o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
新品 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/contents/newarrival?code=weekly&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
家务 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2860&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
下厨 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2859&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
家居服 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2865&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
生活 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2861&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
软装 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=3260&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
床品 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2862&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
工作和旅行 |  | http://app.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Categories/Category?itemIndexId=2863&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true
闲逛 |  | http://newapi.lifevc.com/1.0/v_h5_5.1.2_33/Stroll/StrollItemList?pageNo=1&o=http%3A%2F%2Fm.lifevc.com&NewCartVersion=true